## Sheet1
Exigence | Description | Tâches | Estimation | Priorité
Gestion des Produits et Catégories | Aide à organiser et gérer l'inventaire de produits. | Permettre aux administrateurs d'ajouter, de modifier et de supprimer des produits.
Créer une interface de gestion des catégories pour organiser les produits.
Développer des filtres pour aider les utilisateurs à trier et à trouver des produits.
Gestion des Stocks | Suivi en temps réel des niveaux de stock. | Intégrer une fonction de suivi des stocks en temps réel.
Envoyer des notifications aux administrateurs lorsque le stock est faible.
Gestion des Commandes | Gère les commandes des clients et le suivi. | Système de gestion des commandes pour les administrateurs.
Permettre aux utilisateurs de suivre l'état des commandes.
Gestion du profil utilisateur | Permet aux utilisateurs de gérer leurs informations et préférences. | Permettre aux utilisateurs de personnaliser et de gérer leur profil.
Intégrer la fonctionnalité de suivi des commandes et des historiques d'achats.
Développer des options de sécurité pour protéger les informations personnelles des utilisateurs.
Paiements en ligne sécurisés | Assure des transactions sûres et rapides. | Intégrer une passerelle de paiement sécurisée.
Développer une interface utilisateur pour le processus de paiement.
Tester la sécurité et la fiabilité des transactions en ligne.
Sécurité Supplémentaire | Renforce la sécurité de l'application. | Intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la vérification en deux étapes.
Auditer et renforcer la sécurité du backend et de la base de données.
Recherches personnalisées | Permet aux utilisateurs de trouver facilement des produits spécifiques. | Développer un algorithme de recherche intelligent.
Créer une interface utilisateur pour la fonction de recherche.
Intégrer l'algorithme avec l'interface utilisateur.
Recommandations de produits | Offre des suggestions de produits basées sur les préférences des utilisateurs. | Collecter et analyser les données des utilisateurs.
Développer un système de recommandation basé sur l'analyse des données.
Créer une section dans l'application pour afficher les recommandations.
Support client et assistance | Fournit de l'aide en temps réel aux clients. | Intégrer un chatbot pour répondre aux questions fréquentes des utilisateurs.
Développer une section FAQ interactive dans l'application.
Permettre la prise de rendez-vous avec le service client.
Avis et évaluations des produits | Permet aux utilisateurs de donner leur avis sur les produits. | Intégrer la possibilité de laisser des avis et des évaluations pour les produits.
Afficher les avis et évaluations dans les résultats de recherche et les recommandations de produits.
Développer un système de filtrage et de modération pour les avis.
Options de Livraison | Offre différentes options pour la livraison. | Intégrer différentes options de livraison et de retrait.
Développer une calculatrice de frais de livraison en temps réel.
Intégration des médias sociaux | Connecte l'application aux plateformes de médias sociaux. | Permettre la connexion via des comptes de médias sociaux.
Permettre le partage de produits sur des plateformes de médias sociaux.
Tester l'intégration pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
Notifications et alertes personnalisées | Informe les utilisateurs des offres et mises à jour. | Développer un système de notifications pour informer les utilisateurs des nouvelles offres.
Permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs préférences de notifications.
Optimisation pour différents appareils et plateformes | Assure que l'application fonctionne sur divers appareils. | Assurer la compatibilité de l'application avec différents systèmes d'exploitation et appareils mobiles.
Optimiser la performance de l'application pour une utilisation fluide et réactive.
Offres et Promotions | Gère et affiche les offres spéciales. | Créer une fonction pour gérer et afficher les offres spéciales et les promotions.
Permettre la création de codes de réduction et de coupons.
Analyse et Rapports | Fournit des insights sur les ventes et les comportements des utilisateurs. | Intégrer des outils d'analyse pour suivre le comportement des utilisateurs et les performances des ventes.
Créer des rapports personnalisables pour les administrateurs.
Accessibilité et Internationalisation | Rend l'application accessible et utilisable internationalement. | Assurer l'accessibilité de l'application pour les utilisateurs handicapés.
Intégrer la multilingue et la multi-devise pour attirer un public international.
Must-have (M) | Ce sont des exigences critiques qui doivent être satisfaites pour que le projet soit considéré comme un succès.
Should-have (S) | Des éléments importants mais non critiques qui ne remettent pas en cause le succès du projet s'ils ne sont pas inclus.
Could-have (C) | Des fonctionnalités ou besoins qui sont agréables à avoir mais non essentiels, et peuvent être inclus si le temps et le budget le permettent.
Won’t-have (W) | Des éléments qui ne sont pas prévus dans le cadre actuel du projet, mais pourraient être considérés pour les futurs cycles ou versions.

## Sheet2
Tâches
1 | Permettre aux administrateurs d'ajouter, de modifier et de supprimer des produits.
2 | Créer une interface de gestion des catégories pour organiser les produits.
3 | Développer des filtres pour aider les utilisateurs à trier et à trouver des produits.
4 | Intégrer une fonction de suivi des stocks en temps réel.
5 | Envoyer des notifications aux administrateurs lorsque le stock est faible.
6 | Système de gestion des commandes pour les administrateurs.
7 | Permettre aux utilisateurs de suivre l'état des commandes.
8 | Permettre aux utilisateurs de personnaliser et de gérer leur profil.
9 | Intégrer la fonctionnalité de suivi des commandes et des historiques d'achats.
10 | Développer des options de sécurité pour protéger les informations personnelles des utilisateurs.
11 | Intégrer une passerelle de paiement sécurisée.
12 | Développer une interface utilisateur pour le processus de paiement.
13 | Tester la sécurité et la fiabilité des transactions en ligne.
14 | Intégrer des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la vérification en deux étapes.
15 | Auditer et renforcer la sécurité du backend et de la base de données.
16 | Développer un algorithme de recherche intelligent.
17 | Créer une interface utilisateur pour la fonction de recherche.
18 | Intégrer l'algorithme avec l'interface utilisateur.
19 | Collecter et analyser les données des utilisateurs.
20 | Développer un système de recommandation basé sur l'analyse des données.
21 | Créer une section dans l'application pour afficher les recommandations.
22 | Intégrer un chatbot pour répondre aux questions fréquentes des utilisateurs.
23 | Développer une section FAQ interactive dans l'application.
24 | Permettre la prise de rendez-vous avec le service client.
25 | Intégrer la possibilité de laisser des avis et des évaluations pour les produits.
26 | Afficher les avis et évaluations dans les résultats de recherche et les recommandations de produits.
27 | Développer un système de filtrage et de modération pour les avis.
28 | Intégrer différentes options de livraison et de retrait.
29 | Développer une calculatrice de frais de livraison en temps réel.
30 | Permettre la connexion via des comptes de médias sociaux.
31 | Permettre le partage de produits sur des plateformes de médias sociaux.
32 | Tester l'intégration pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.
33 | Développer un système de notifications pour informer les utilisateurs des nouvelles offres.
34 | Permettre aux utilisateurs de personnaliser leurs préférences de notifications.
35 | Assurer la compatibilité de l'application avec différents systèmes d'exploitation et appareils mobiles.
36 | Optimiser la performance de l'application pour une utilisation fluide et réactive.
37 | Créer une fonction pour gérer et afficher les offres spéciales et les promotions.
38 | Permettre la création de codes de réduction et de coupons.
39 | Intégrer des outils d'analyse pour suivre le comportement des utilisateurs et les performances des ventes.
40 | Créer des rapports personnalisables pour les administrateurs.
41 | Assurer l'accessibilité de l'application pour les utilisateurs handicapés.
42 | Intégrer la multilingue et la multi-devise pour attirer un public international.